## Sayfa1
OSMAN ERTÖRER ANAOKULU 2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ KASIM AYI UYGULAMA PLANI
AYI | FAALİYET NUMARASI | FAALİYET ADI | FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SORUMLU BİRİM/KİŞİ
Kasım | 1 | TANITIM VE DUYURU YAPILMASI KOMİSYONLARIN KURULMASI | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 1.1. 1.1. Tanıtım etkinliği yapılır. | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Merkez Yürütme Kurulu
|  |  |  | 1.2. Bakanlığımıza ait mecralarda proje ile ilgili haberler paylaşılır. | 2023-11-01 | 2023-11-02
|  |  |  | 1.3. Proje uygulama kılavuzu ve eylem planları resmî yazı ile il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir. | 2023-11-02 | 2023-11-03
| 2 |  | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri | 2.1. İl Yürütme Komisyonu kurulur. | 2023-11-06 | 2023-11-10
|  |  |  | 2.2. İlçe Yürütme Komisyonu kurulur. | 2023-11-06 | 2023-11-10
|  |  |  | 2.3. Okul Yürütme Komisyonu kuruldu. Ebru SARICA, Fatma Gizem ŞİMŞEK, Tuba GÜZEL, Merve HOPURCUOĞLU, Elif AYDIN, Ferit AKPOLAT | 2023-11-06 | 2023-11-10
| 3 | AİLE BULUŞMALARI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 3.1. Proje ile ilgili ailelerin bilgilendirilme amacıyla hazırlanan broşürler ailelere gönderildi. | 2023-11-20 | 2023-11-24 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 3.2. Aileler ile yüzyüze toplantı yapılarak proje hakkında bilgilendirme yapıldı. | 2023-11-22 | 2023-11-24 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 3.3. Çocukların sözel dil becerilerini geliştirmeye yönelik her sınıf bazında öğretmenlerimizin planladığı Türkçe Dil Etkinliği velilerin gözlemine istinaden gerçekleştirildi. | 2023-11-27 | 2023-12-01 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 3.4.Ailelerin ve çocukların birlikte katılacağı Evde Kitap Okuyoruz(Görsel Okuma) etkinliği ev ortamında gerçekleştirildi. | 2023-12-04 | 2023-12-08 | Okul Yürütme Komisyonu
| Fatma Gizem ŞİMŞEK |  |  | Tuba GÜZEL | Merve HOPURCUOĞLU |  | Ferit AKPOLAT
| Komisyon Başkanı |  |  | Komisyon Zümre Bşk. | Komisyon Üyesi |  | Komisyon Üyesi
Ebru SARICA
Proje Koordinatörü