## Sayfa1
OSMAN ERTÖRER ANAOKULU 2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ KASIM AYI UYGULAMA PLANI
AYI | FAALİYET NUMARASI | FAALİYET ADI | FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SORUMLU BİRİM/KİŞİ
ARALIK | 4 | ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ÇALIŞMALARI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 1. Okul öncesi öğretmenlerine yönelik etkileşimli kitap okumaya yönelik bilgilendirme/eğitim yapılır. | 2023-12-11 | 2023-12-15 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 2. Etkileşimli okuma yöntemi ile okunacak kitaplar belirlenir ve günlük eğitim akışları planlanır. | 2023-12-11 | 2023-12-15
|  |  |  | 3. Etkileşim kitap okumalarının merkeze alındığı günlük eğitim akışları uygulanır. | 2023-12-18 | 2023-12-31
|  |  |  | 4. Okunan kitaplardaki bilinmeyen kelimeler belirlenir. | 2023-12-18 | 2023-12-31
| Fatma Gizem ŞİMŞEK |  |  | Tuba GÜZEL | Merve HOPURCUOĞLU |  | Ferit AKPOLAT
| Komisyon Başkanı |  |  | Komisyon Zümre Bşk. | Komisyon Üyesi |  | Komisyon Üyesi
Ebru SARICA
Proje Koordinatörü