**OKUL/KURUM YOL HARİTASI**



**OSMAN ERTÖRER ANAOKULU**

**2023-2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BİGEP (BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ)**  **OSMAN ERTÖRER ANAOKULU**  **OKUL/KURUM YOL HARİTASI** | | | |
| **S.N.** | **ÇALIŞMA KONULARI** | **ÇALIŞMA TARİHİ** | **DURUM** |
| **1** | **“BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ” nin okulun tüm öğretmenlerine toplantılarla tanıtılması.** | 05.12.2023 | Toplantıda proje detayları incelendi. |
| **2** | “Okul Proje Yürütme Komisyonu” nun tüm öğretmenlerle işbirliği içerisinde oluşturulması. | 06.12.2023 | Gönüllü öğretmenlerden komisyon oluşturuldu. |
| **3** | “Okul Proje Yürütme Komisyonu”nda yer alan Okul Proje Sorumlusu öğretmenin bilgilerinin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. | 07.12.2023 | E-posta ile komisyon İlçe MEM’e gönderildi. |
| **4** | Okul Proje Yürütme Komisyonu koordinatörlüğünde, Okul Proje Ekiplerinin Oluşturulması. | 07.12.2023 | Bilgi paylaşımı için BİGEP Whatsapp grubu açıldı. |
| **5** | Okul Proje Yürütme Komisyonu koordinatörlüğünde, Tüm Ana başlıklar için Okul Çalışma Planlarının Oluşturulması. | 18.12.2023-22.12.2023 |  |
| **6** | Okulun tüm paydaşlarına yönelik BİGEP tanıtımlarının yapılması. | 25.12.2023 –27.12.2023 |  |
| **7** | “Okul Çalışma Planı” çerçevesinde “Okul Çalışma Raporu”nun düzenlenmesi ve Raporun belirtilen tarihlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. | 30.12.2023 |  |
| **8** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9** |  |  |  |
| **10** |  |  |  |
| **11** |  |  |  |