OKUL/KURUM YOL HARİTASI

OSMAN  ERTÖRER ANAOKULU

2023-2024

| BİGEP (BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ) OSMAN ERTÖRER ANAOKULU OKUL/KURUM YOL HARİTASI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S.N. | ÇALIŞMA KONULARI | ÇALIŞMA TARİHİ | DURUM |
| 1 | “BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ” nin okulun tüm öğretmenlerine toplantılarla tanıtılması. | 05.12.2023 | Toplantıda proje detayları incelendi. |
| 2 | “Okul Proje Yürütme Komisyonu” nun tüm öğretmenlerle işbirliği içerisinde oluşturulması. | 06.12.2023 | Gönüllü öğretmenlerden komisyon oluşturuldu. |
| 3 | “Okul Proje Yürütme Komisyonu”nda yer alan Okul Proje Sorumlusu öğretmenin bilgilerinin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. | 07.12.2023 | E-posta ile komisyon İlçe MEM’e gönderildi. |
| 4 | Okul Proje Yürütme Komisyonu koordinatörlüğünde, Okul Proje Ekiplerinin Oluşturulması. | 07.12.2023 | Bilgi paylaşımı için BİGEP Whatsapp grubu açıldı. |
| 5 | Okul Proje Yürütme Komisyonu koordinatörlüğünde, Tüm Ana başlıklar için Okul Çalışma Planlarının Oluşturulması. | 18.12.2023-22.12.2023 |  |
| 6 | Okulun tüm paydaşlarına yönelik BİGEP tanıtımlarının yapılması. | 25.12.2023 –27.12.2023 |  |
| 7 | “Okul Çalışma Planı” çerçevesinde “Okul Çalışma Raporu”nun düzenlenmesi ve Raporun belirtilen tarihlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. | 30.12.2023 |  |
| 8 |  |  |  |

| 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |