## Sayfa1
OSMAN ERTÖRER ANAOKULU 2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ OCAK AYI UYGULAMA PLANI
AYI | FAALİYET NUMARASI | FAALİYET ADI | FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SORUMLU BİRİM/KİŞİ
OCAK | 5 | UZMAN DAVETİ | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 5.1. Okul öncesi öğretmeni tarafından çocuk edebiyatı alanında çalışan (yazar, çizer, akademisyen, masal anlatıcısı vb.) bir uzman ile iletişim kurulur. | 2024-01-02 | 2024-01-05 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 5.2. İlgili uzman ile yüzyüze veya çevrim içi etkinlik gerçekleştirilir. | 2024-01-08 | 2024-01-10 | Okul Yürütme Komisyonu
| Fatma Gizem ŞİMŞEK |  |  | Tuba GÜZEL | Merve HOPURCUOĞLU |  | Ferit AKPOLAT
| Komisyon Başkanı |  |  | Komisyon Zümre Bşk. | Komisyon Üyesi |  | Komisyon Üyesi
Ebru SARICA
Proje Koordinatörü