## Sayfa1
OSMAN ERTÖRER ANAOKULU 2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ ŞUBAT AYI UYGULAMA PLANI
AYI | FAALİYET NUMARASI | FAALİYET ADI | FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SORUMLU BİRİM/KİŞİ
ŞUBAT | 6 | KÜLTÜREL ÖGELER İÇEREN İÇERİKLERİN HAZIRLANMASI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 6.1. Okul öncesi öğretmenleri tarafından yakından uzağa ilkesine uygun olarak çocuğa Türk Kültürüne yönelik çerçeve oluşturacak ögeler belirlenir. | 2024-02-05 | 2024-02-09 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 6.2. Ele alınması planlanan başlıklara yönelik tekerleme/şiir/şarkı hazırlanır. | 2024-02-12 | 2024-02-16 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 6.3. Hazırlanan eğitim içerikleri eğitim akışlarında kullanılır. | 2024-02-19 | 2024-02-23 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 6.3. Hazırlanan eğitim içerikleri eğitim akışlarında kullanılır. | 2024-02-19 | 2024-02-23 | Okul Yürütme Komisyonu
| Fatma Gizem ŞİMŞEK |  |  | Tuba GÜZEL | Merve HOPURCUOĞLU |  | Ferit AKPOLAT
| Komisyon Başkanı |  |  | Komisyon Zümre Bşk. | Komisyon Üyesi |  | Komisyon Üyesi
Ebru SARICA
Proje Koordinatörü